## Tabelle1
Datum | Beschreibung | Zeit | Notiz | Meilenstein
2017-11-06 | Projekt-Start, anlegen, Strukturaufbau | 3:00
2017-11-07 | Projektneustart NodeJS Strukturaufbau | 4:00
2017-11-08 | Login | 1:30
2017-11-09 | Login | 1:30
2017-11-20 | Register | 2:45 | Datenbank angelegt, Register funktioniert, Login funktioniert
2017-11-21 | Login/Dashboard weiterleitung | 4:00 | Dashboard weiterleitung funktioniert
2017-11-22 | Template Dashboard anpassen | 0:45
2017-11-22 | users, usernew, teams | 3:30
2017-11-23 | useredit | 2:30 | selectadmin und selectactive ändern, update & save funktioniert | User
2017-11-27 | teams | 1:25 | teams groupBy AngularFilter , Anzeige in Gruppen
2017-11-27 | users inactive css | 0:25 | hintergrund inactiver user
2017-11-27 | teamdetail, teamnew | 1:00
2017-12-12 | teams, teamnew | 4:00 | teams anzeige, Anzeige Gruppen, new Team fehler bei GruppenNr
2017-12-13 | teamnew, teamedit | 5:00 | GruppenNr. Wird gespeichert, teamdetails/edit Gruppendaten werden nicht selektiert
2017-12-19 | groupnew, sourcesnew | 3:30
2017-12-20 | candidatenew | 4:00 | Probleme beim DateTimePicker (keine Funktion?)
2017-12-21 | candidatenew | 2:15 | Problemsuche DateTimePicker
2018-12-22 | candidatenew | 3:00
2018-01-02 | Research Charts | 5:20
2018-01-04 | candidatenew fertig, Anzeige adminOnlyBereich | 2:45 | canidatenew
2018-01-08 | candidatenew Daten | 3:00
2018-01-11 | candidatedetail | 1:00 | selectTracking & Co macht Probleme, Datum werden nicht eingefügt beim anzeigen eines Kandidaten in das inputFeld
2018-02-05 | Wochenzusammenfassung | 15:00 | diverses in den letzten Wochen
2018-02-12 |  | 3:35 | Candidateupdate
2018-02-13 |  | 6:10 | update Candidate fertig, Candidate filter und sort, ToDo: WIG, Statistiken
2018-12-14 |  | 6:00 | WIG bearbeiten, löschen, übersicht
Ergebnis |  | 1900-01-02 18:55
Formulas:
Zeit = SUM(Tabelle1[Zeit])

## Zeitrechner
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0